## Slide 1: Gestión de los Interesados en Proyectos Petroleros
Identificación, análisis y compromiso de las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto

## Slide 2: Recorrido de la cátedra
Tema 2b
Alcance
Tema 3
Plazo
Tema 4
Costos
Tema 5
Recursos
Tema 6
Calidad
Tema 7
Riesgo
Tema 8
Suministros
Tema 9
Comunicación
Tema 11
Integración
Tema 12
Ágil y cierre
Tema 2a
Interesados
Tema 1
Introducción
ADM. DE
PROYECTOS

## Slide 3: Agenda de la clase
1
Interesados: definición e importancia en proyectos de la industria
2
Identificar a los interesados: técnicas de clasificación y priorización
3
Planificar, gestionar y monitorear el involucramiento de los interesados
4
Caso aplicado: interesados en un proyecto de intervención de pozo cerca de una comunidad

## Slide 4: ¿Quiénes son los interesados (stakeholders)?
Individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados, o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto.
Relación activa: el interesado impacta en el proyecto (por ejemplo, un regulador que aprueba o rechaza un permiso).
Relación pasiva: el proyecto impacta en el interesado (por ejemplo, una comunidad vecina a la locación).
Sus intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por el proyecto o su producto, y con frecuencia persiguen objetivos distintos entre sí, lo que genera conflictos que el director de proyecto debe anticipar y gestionar.
Concepto central

## Slide 5: Gestión de los interesados: los cuatro procesos PMI
Procesos para identificar a las personas y grupos u organizaciones que pueden impactar o ser impactados por el proyecto, analizar y gestionar sus expectativas y su impacto en el proyecto, y desarrollar las estrategias para favorecer su compromiso en las decisiones y la ejecución del proyecto
¿Qué es la Gestión de Interesados?

## Slide 6: Gestión de los interesados: los cuatro procesos PMI
13.1 Identificar a los interesados: reconocer personas, grupos u organizaciones que pueden impactar o ser impactados por el proyecto, documentando su información relevante.
13.2 Planificar el involucramiento de los interesados: desarrollar estrategias para comprometerlos eficazmente, basadas en sus necesidades, intereses e impacto potencial.
13.3 Gestionar el involucramiento de los interesados: comunicarse y trabajar con ellos para satisfacer sus necesidades/expectativas, resolver incidentes y fomentar su compromiso.
13.4 Monitorear el involucramiento de los interesados: seguir las relaciones y ajustar estrategias para mantener o incrementar la eficacia de las actividades de involucramiento.
Procesos según la Guía del PMBOK

## Slide 7: ¿Por qué la industria petrolera exige especial atención a los interesados?
Los proyectos de exploración y producción se desarrollan, con frecuencia, en territorios con comunidades, pueblos originarios, productores agrícolas o áreas protegidas.
Existe un marco regulatorio ambiental y de seguridad estricto (autoridades provinciales y nacionales, EPRE, organismos de aplicación).
La licencia social para operar puede condicionar el cronograma tanto o más que la ingeniería: un conflicto con la comunidad puede paralizar una locación ya aprobada técnicamente.
Los sindicatos y contratistas locales suelen tener cláusulas de contenido local que son, en sí mismas, interesados con poder de veto operativo.
Contexto de la industria

## Slide 8: Categorías típicas de interesados en un proyecto petrolero
Categoría | Ejemplos
Internos directos | Patrocinador, equipo de proyecto, gerencias de línea, áreas de HSE y legales
Cadena de suministro | Proveedores de perforación, servicios, EPC, contratistas locales
Reguladores y gobierno | Secretaría de Energía, organismos ambientales, municipios, EPRE
Comunidad y sociedad | Comunidades vecinas, pueblos originarios, ONG ambientales, medios locales
Con intereses creados | Competidores, sindicatos, asociaciones de productores

## Slide 9: 13.1 Identificar a los interesados
Proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante sobre sus intereses, involucramiento, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.
Entradas: Acta de Constitución, documentos de negocio, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización.
Herramientas: análisis de datos (de interesados, FODA), juicio experto, reuniones.
Salida principal: el Registro de Interesados.
Inputs, Tools & Techniques, Outputs / Entradas, Herramientas y Técnicas, Salidas (ITTO simplificado)
Registro de Interesados

## Slide 10: 13.1 Identificar a los interesados — ITTO
ENTRADAS
▸ Acta de Constitución del Proyecto
▸ Documentos de negocio
▸ Factores ambientales de la empresa
▸ Activos de los procesos de la organización
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
▸ Análisis de datos
▸ Juicio experto
▸ Reuniones
SALIDAS
▸ Registro de interesados

## Slide 11: Registro de interesados: contenido mínimo
Campo | Detalle
Identificación | Nombre, cargo/rol, ubicación, relación con el proyecto
Evaluación | Requisitos principales, expectativas, fase de mayor interés, impacto potencial
Clasificación | Interno / externo · a favor / neutral / en contra · poder e interés relativos

## Slide 12: Herramientas de análisis y clasificación (I): Matriz Poder / Interés
Clasifica a los interesados en 4 cuadrantes según su poder (capacidad de influir en el proyecto) y su interés (grado de preocupación por sus resultados). La estrategia de involucramiento depende del cuadrante:
Alto poder / alto interés → Gestionar de cerca: involucrarlos activamente, mantener alineación permanente (ej.: gerencia de producción, regulador ambiental).
Alto poder / bajo interés → Mantener satisfecho: informar lo necesario, evitar sobrecargarlos de detalle (ej.: dirección corporativa).
Bajo poder / alto interés → Mantener informado: comunicación fluida, pueden influir en la opinión pública (ej.: comunidad vecina, ONG).
Bajo poder / bajo interés → Monitorear con esfuerzo mínimo (ej.: proveedores no críticos).
Matriz de Mendelow
Mantener
Satisfechos
Gestionar
Cuidadosamente
Monitorear
Mantener
Informados
PODER
INTERÉS
Alto
Bajo
Bajo
Alto

## Slide 13: Herramientas de análisis y clasificación (II)
Matriz de Influencia / Impacto: clasifica según la capacidad de un interesado de generar cambios en la planificación o ejecución (influencia) y el efecto que dichos cambios producirían en el proyecto (impacto).
Modelo de prominencia (poder – legitimidad – urgencia): clasifica según la combinación de tres atributos; los interesados 'definitivos' (con los tres atributos) requieren máxima atención — típico de reguladores con poder de policía y urgencia de plazos de permisos.
Representación en cubo de interesados: combina poder, urgencia e influencia en un modelo tridimensional para proyectos con partes muy heterogéneas.
Modelos complementarios (PMBOK 6ta ed.)

## Slide 14: Matriz Poder/Interés — Intervención de pozo cercana a una comunidad rural
Mantener
Satisfechos
· · · · · · · · · · · ·
Casa matriz de la operadora
Gestionar
Cuidadosamente
· · · · · · · · · · · ·
Municipio
Autoridad ambiental provincial
Monitorear
· · · · · · · · · · · ·
Proveedores de insumos menores
Medios de prensa nacionales
Mantener
Informados
· · · · · · · · · · · ·
Junta vecinal
Productores agrícolas linderos
PODER
INTERÉS
Alto
Bajo
Bajo
Alto
▸ Estrategia derivada: mesa de diálogo temprana con junta vecinal y municipio antes del inicio de obra; informe ambiental compartido con la autoridad provincial en cada hito.

## Slide 15: 13.2 Planificar el involucramiento de los interesados
Proceso de desarrollar los enfoques para involucrar a los interesados, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el impacto potencial en el éxito del proyecto.
Salida principal: el Plan de Involucramiento de los Interesados, que puede incluir estrategias específicas por interesado o grupo de interesados.
Una herramienta útil es la Matriz de Evaluación del Involucramiento, que compara el nivel actual de compromiso de cada interesado (desconocedor, reticente, neutral, partidario, líder) contra el nivel deseado, identificando brechas a cerrar.
De la clasificación a la estrategia

## Slide 16: 13.2 Planificar el involucramiento — ITTO
ENTRADAS
▸ Plan para la Dirección del Proyecto
▸ Documentos del proyecto
▸ Registro de interesados
▸ Acuerdos
▸ Factores ambientales de la organización
▸ Activos de los procesos de la organización
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
▸ Juicio experto
▸ Recopilación y análisis de datos
▸ Toma de decisiones
▸ Reuniones
SALIDAS
▸ Plan de Involucramiento de los Interesados

## Slide 17: Matriz de evaluación del involucramiento (ejemplo)
Interesado | Nivel actual | Nivel deseado
Junta vecinal | Reticente | Partidario
Autoridad ambiental | Neutral | Partidario
Sindicato local | Neutral | Neutral
Gerencia de producción | Líder | Líder

## Slide 18: 13.3 Gestionar el involucramiento de los interesados
Consiste en comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, atender los incidentes en cuanto ocurren, y fomentar la participación adecuada a lo largo de todo el proyecto.
Requiere fuertes habilidades interpersonales (generar confianza, resolver conflictos, escucha activa) y habilidades de gestión (facilitar consensos, influir para modificar actitudes).
Puede derivar en solicitudes de cambio cuando surgen incidentes no resueltos que afectan el alcance, plazo o costo.
Ejecutar la estrategia de compromiso

## Slide 19: 13.3 Gestionar el involucramiento — ITTO
ENTRADAS
▸ Plan para la Dirección del Proyecto
▸ Documentos del proyecto
▸ Factores ambientales de la empresa
▸ Activos de los procesos de la organización
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
▸ Juicio de expertos
▸ Habilidades de comunicación
▸ Habilidades interpersonales
▸ Reuniones
SALIDAS
▸ Solicitudes de cambio
▸ Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto
▸ Actualización de los documentos del proyecto

## Slide 20: 13.3 Gestionar el involucramiento: habilidades clave
Personal de obra en locación petrolera
▸ Involucrar y comprometer a los interesados para garantizar su continuo compromiso con el éxito del proyecto.
▸ Negociar e influir activamente sobre sus expectativas y deseos.
▸ Analizar planteos e inquietudes que aún no son incidentes, anticipándose a futuros problemas y evaluando los riesgos.
▸ Aclarar y resolver los incidentes identificados, lo que puede generar una solicitud de cambio.
▸ Se apoya en dos grupos de habilidades: interpersonales (generar confianza, escucha activa, resolución de conflictos) y de gestión (facilitar consensos, influir para modificar actitudes).

## Slide 21: 13.4 Monitorear el involucramiento de los interesados
Proceso de monitorear las relaciones con los interesados y ajustar las estrategias y planes para su involucramiento, a través de la modificación de las estrategias y planes.
Se apoya en el análisis de datos del desempeño del trabajo, reuniones periódicas y sistemas de gestión de la información del proyecto.
Un buen sistema de monitoreo detecta tempranamente el deterioro de una relación (por ejemplo, un interesado que pasa de 'neutral' a 'reticente') antes de que se transforme en un conflicto abierto.
Cerrar el ciclo de gestión

## Slide 22: 13.4 Monitorear el involucramiento — ITTO
ENTRADAS
▸ Plan para la Dirección del Proyecto
▸ Registro de incidentes
▸ Datos del desempeño del trabajo
▸ Documentos del proyecto
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
▸ Análisis de datos
▸ Toma de decisiones
▸ Habilidades de comunicación, interpersonales y de equipo
▸ Sistemas de Gestión de la Información
▸ Reuniones
SALIDAS
▸ Información de desempeño del trabajo
▸ Solicitudes de cambio
▸ Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto
▸ Actualización de los documentos del proyecto

## Slide 23: Buenas prácticas y errores frecuentes
Identificar interesados una sola vez al inicio y no actualizar el registro: en proyectos largos, los interesados y su poder relativo cambian.
Confundir 'informar' con 'involucrar': algunos interesados de alto poder necesitan participar en decisiones, no sólo recibir reportes.
Subestimar interesados de bajo poder pero alto interés y alta capacidad de movilización social o mediática.
No documentar compromisos asumidos frente a la comunidad o el regulador, generando expectativas no gestionadas.
Buena práctica: revisar el registro de interesados en cada hito relevante del cronograma, no sólo en la iniciación.
Lecciones de terreno

## Slide 24: Síntesis del Tema 2a
1
Los interesados pueden afectar o ser afectados por el proyecto; sus objetivos suelen entrar en conflicto entre sí.
2
El ciclo de gestión tiene 4 procesos: identificar, planificar, gestionar y monitorear el involucramiento.
3
La matriz Poder/Interés (y sus variantes) permite priorizar el esfuerzo de gestión sobre cada interesado.
4
En la industria petrolera, la licencia social y el marco regulatorio son, con frecuencia, tan determinantes como la ingeniería.

## Slide 25: Referencias y bibliografía
Project Management Institute (2017). Guía del PMBOK, 6ta ed. — Capítulo 13, Gestión de los Interesados.
Mendelow, A. (1991). Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems.
Sarmiento-Rojas, J. A. (2020). Gestión de proyectos aplicada al PMBOK.
Mitchell, R. K., Agle, B. R. y Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience.