## Hoja1
| Galaxy S24 |  | Galaxy Z Phantom
Actividad | Tiempo (min) | Predecesora | Tiempo (min) | Predecesora
1. Recepción y control cuantitativo de materiales | 10 |  | 10
2. Verificación visual de las partes y almacenamiento del material | 10 | 1 | 10 | 1
3. Abastecimiento de materiales a la línea | 15 | 2 | 15 | 2
4. Inserción de botones de volumen y/o de comando defunciones adicionales | 15 | 3 | 15 | 3
5. Colocación del tubo o de los elementos de sujeción de la antena | 15 | 4
6. Montaje de plaquetas de Audio y Lógica (AL) y de Radiofrecuencia (RF) | 15 | 5 | 15 | 4
7. Colocación del teclado | 20 | 6
8. Inserción y fijación del circuito Flex en placas ALRF |  |  | 10 | 6
9. Ensamble del auricular | 10 | 7
10. Montaje del visor |  |  | 20 | 8
11. Montaje y fijación del gabinete trasero | 5 | 9 | 5 | 10
12. Montaje del panel o cubierta frontal | 10 | 11 | 10 | 11
13. Colocación y fijación de la antena | 5 | 12 | 5 | 12
14. Verificación mecánica de funcionamiento de la unidad | 10 | 13 | 10 | 13
15. Pruebas de shock y caída | 5 | 14 | 5 | 14
16. Colocación de batería | 3 | 15 | 3 | 15
17. Prueba funcional de encendido del display | 2 | 16 | 2 | 16
18. Función bloqueo | 2 | 17 | 2 | 17
19. Almacenamiento de números en memoria | 5 | 18 | 5 | 18
20. Prueba de enlace con sistema celular | 10 | 19 | 10 | 19
21. Medición de especificaciones: | 30 | 20 | 22 | 20
a. Sensibilidad de receptor | 5 | 20 | 5 | 20
b. Potencia del transmisor | 5 | 21.a | 5 | 21.a
c. Desviación SAT (Tono piloto de supervisión) | 3 | 21.b
d. Desviación ST (Tono de señal de supervisión) | 3 | 21.c
e. Frecuencia de transmisión | 5 | 21.d | 5 | 21.b
f. Prueba de sistema de campanilla | 2 | 21.e | 2 | 21.e
g. Pruebas de teclado | 2 | 21.f | 2 | 21.f
h. Prueba de lazo con sistema (AMPS, NAMPS, CDMA, TOMA, GSM u otros) | 2 | 21.g
i. Consumo de corriente | 2 | 21.h | 2 | 21.g
j. Fin de llamada | 1 | 21.i | 1 | 21.i
22. Verificación final | 9 | 21
a. Verificación estética general | 3 | 21
b. Prueba de bloqueo | 1 | 21.a
c. Encendido y fin de llamada | 1 | 21.b
23. Lectura y verificación del ESN (número de serie electrónico) | 1 | 22
24. Generación e impresión de etiquetas | 1 | 23
25. Colocación de etiquetas en el equipo | 1 | 24
26. Sellado de accesorios | 1 | 25
27. Pruebas de calidad final |  |  | 25 | 21
a. Revisión de especificaciones eléctricas |  |  | 5 | 21
b. Sensibilidad de modulación |  |  | 5 | 27.a
c. Funcionamiento del teclado |  |  | 3 | 27.b
d. Almacenamiento de números en memoria |  |  | 2 | 27.c
e. Control de volumen del auricular |  |  | 2 | 27.d
f. Control de volumen de alerta |  |  | 2 | 27.e
g. Verificación del circuito vibrador |  |  | 3 | 27.f
h. Verificación del ESN (número de serie electrónico) |  |  | 1 | 27.g
i. Verificación de accesorios |  |  | 2 | 27.h
28. Embalaje en cajas individuales conjuntamente con el manual correspondiente, garantía y accesorios | 3 | 26 | 3 | 27
29. Generación de la etiqueta de la caja individual (ESN —número de serie electrónico—, cliente, modelo) y colocación | 2 | 28 | 2 | 28
30. Auditoría de calidad estética y operativa | 3 | 29 | 3 | 29
31. Embalaje en cajas múltiples | 2 | 30 | 2 | 30
32. Generación de la etiqueta de la caja múltiple (ESN —número de serie electrónico—, cliente, modelo) y colocación | 1 | 31 | 1 | 31
33. Envío a depósito del producto terminado | 5 | 32 | 5 | 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
20
19
21.a
21.b
21.c
21.d
21.e
21.f
21.g
21.h
21.i
21.j
22.a
22.b
22.c
23
24
25
26
27.a
27.a
27.c
27.e
27.f
27d
27.g
27.h
27.i
28
29
30
31
32
33