## certificado nro 6
CERTIFICACIÓN NRO 6 |  | PLANIFICADO |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDICIÓN ACTUAL |  |  | ACUMULADO TOTAL
N° | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Parcial ($) | Precio Ítem ($) | Incid. | Cantidad | % | $ | Cantidad | % | $ | Cantidad | % | $
1.1 | Trabajos preliminares |  |  |  | 506024.9433 | 4.63%
1.1.1 | Cierre de obra | 80.6 | m | 295954.8799 |  | 2.708% | 80.6 | 100% | 295954.8799 |  |  | 0 | 80.6 | 100% | 295954.8799
1.1.2 | Obrador | 8 | mes | 134727.0145 |  | 1.233% | 8 | 100% | 134727.0145 |  |  | 0 | 8 | 100% | 134727.0145
1.1.3 | Cartel de obra | 1 | un | 2103.2 |  | 0.01925% | 1 | 100% | 2103.2 |  |  | 0 | 1 | 100% | 2103.2
1.1.4 | Sanitario de obra | 1 | un | 21894.0634 |  | 0.2003% | 1 | 100% | 21894.0634 |  |  | 0 | 1 | 100% | 21894.0634
1.1.5 | Conexión provisoria de servicios | 1 | gl | 28466.5634 |  | 0.2605% | 0.22221 | 22.22% | 6325.6134 |  |  | 0 | 0.22221 | 22.22% | 6325.6134
1.1.6 | Replanteo | 284.82 | m2 | 22879.2221 |  | 0.2094% | 284.82 | 100% | 22879.2221 |  |  | 0 | 284.82 | 100% | 22879.2221
1.2 | Movimientos de suelo |  |  |  | 155047.8735 | 1.419%
1.2.1 | Trabajos en hijuela | 284.82 | m2 | 113400.4148 |  | 1.038% | 284.82 | 100% | 113400.4148 |  |  | 0 | 284.82 | 100% | 113400.4148
1.2.2 | Nivelación | 284.82 | m2 | 41647.4588 |  | 0.3811% | 284.82 | 100% | 41647.4588 |  |  | 0 | 284.82 | 100% | 41647.4588
1.3 | Fundaciones |  |  |  | 953188.437 | 8.722%
1.3.1 | Excavaciones | 39.844 | m3 | 41037.32 |  | 0.3755% | 39.844 | 100% | 41037.32 |  |  | 0 | 39.844 | 100% | 41037.32
1.3.2 | Zapata corrida | 36.232 | m3 | 728646.1384 |  | 6.668% | 36.232 | 100% | 728646.1384 |  |  | 0 | 36.232 | 100% | 728646.1384
1.3.3 | Vigas de fundación | 3.612 | m3 | 183504.9786 |  | 1.679% | 3.612 | 100% | 183504.9786 |  |  | 0 | 3.612 | 100% | 183504.9786
1.4 | Contrapisos y carpetas |  |  |  | 438998.7457 | 4.017%
1.4.1 | Contrapisos | 229.24 | m2 | 350971.8199 |  | 3.212% | 114.62 | 50% | 175485.9099 |  |  | 0 | 114.62 | 50% | 175485.9099
1.4.2 | Carpeta | 111.64 | m2 | 88026.9259 |  | 0.8055% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.5 | Estructura de H°A° |  |  |  | 2675441.141 | 24.48%
1.5.1 | Columnas | 4.5628 | m3 | 340962.0487 |  | 3.12% | 4.5628 | 100% | 340962.0487 |  |  | 0 | 4.5628 | 100% | 340962.0487
1.5.2 | Vigas | 21.24 | m3 | 1169549.44 |  | 10.7% | 9.558 | 45% | 526297.248 |  |  | 0 | 9.558 | 45% | 526297.248
1.5.3 | Tabiques | 20.806 | m3 | 1164929.6523 |  | 10.66% | 8.3224 | 40% | 465971.8609 |  |  | 0 | 8.3224 | 40% | 465971.8609
1.6 | Muros |  |  |  | 669125.253 | 6.123%
1.6.1 | Internos | 206.79 | m2 | 669125.253 |  | 6.123% | 103.395 | 50% | 334562.6265 |  |  | 0 | 103.395 | 50% | 334562.6265
1.7 | Tabiquería liviana | 4.19 | m2 | 14312.4463 | 14312.4463 | 0.131% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8 | Cubierta |  |  |  | 1147495.289 | 10.5%
1.8.1 | Losa HºAº 10 | 0.74 | m3 | 45726.3489 |  | 0.4184% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.2 | Estructura metálica | 174.46 | m | 400949.9928 |  | 3.669% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.3 | Placa tipo frío latina 75mm | 111.64 | m2 | 460135.4916 |  | 4.211% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.4 | Barrera de vapor | 119.09 | m2 | 200930.2289 |  | 1.839% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.5 | Carpeta de pendiente | 7.45 | m2 | 23764.2315 |  | 0.2175% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.8.6 | Aislación hidráulica | 7.45 | m2 | 15988.9954 |  | 0.1463% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.9 | Revoques y enlucidos |  |  |  | 482643.8684 | 4.417%
1.9.1 | Revoque y enlucido fino exterior | 158.6 | m2 | 159945.4607 |  | 1.464% | 31.72 | 20% | 31989.0921 |  |  | 0 | 31.72 | 20% | 31989.0921
1.9.2 | Revoque interior | 251.9 | m2 | 322698.4077 |  | 2.953% | 62.975 | 25% | 80674.6019 |  |  | 0 | 62.975 | 25% | 80674.6019
1.10 | Cielorrasos | 111.64 | m2 | 350088.5058 | 350088.5058 | 3.204% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.11 | Pisos |  |  |  | 136994.6022 | 1.254%
1.11.1 | Interiores | 101.84 | m2 | 124968.9205 |  | 1.144% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.11.2 | Lavandería | 3.2 | m2 | 3926.7532 |  | 0.03593% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.11.3 | Baños | 6.6 | m2 | 8098.9285 |  | 0.07411% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.12 | Zócalos | 168 | m | 78043.3841 | 78043.3841 | 0.7141% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.13 | Revestimientos |  |  |  | 86081.0818 | 0.7877%
1.13.1 | Baño | 32.5 | m2 | 38042.36 |  | 0.3481% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.13.2 | Cocina | 19.2 | m2 | 22474.2558 |  | 0.2057% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.13.3 | Lavandería | 21.84 | m2 | 25564.466 |  | 0.2339% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.14 | Pinturas |  |  |  | 699930.3077 | 6.405%
1.14.1 | Pintura exterior | 158.6 | m2 | 219817.6641 |  | 2.011% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.14.2 | Pintura interior | 210.98 | m2 | 301290.3675 |  | 2.757% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.14.3 | Pintura cielorrasos | 119.09 | m2 | 178822.2761 |  | 1.636% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.15 | Carpintería |  |  |  | 88191.4875 | 0.807%
1.15.1 | Puertas interiores | 8 | un | 70553.19 |  | 0.6456% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.15.2 | Puertas exteriores | 2 | un | 17638.2975 |  | 0.1614% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.16 | Instalación eléctrica |  |  |  | 673195.3161 | 6.16%
1.16.1 | Pilastra de conexión completa | 1 | un | 20619.3465 |  | 0.1887% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.16.2 | Boca electricidad | 54 | un | 293554.0093 |  | 2.686% | 16.2 | 30% | 88066.2028 |  |  | 0 | 16.2 | 30% | 88066.2028
1.16.3 | Boca iluminación | 59 | un | 232238.4461 |  | 2.125% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.16.4 | Tablero electricidad | 1 | un | 54899.1053 |  | 0.5024% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.16.5 | Tablero de bombas | 1 | un | 71884.4089 |  | 0.6578% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.17 | Instalación baja tensión |  |  |  | 40066.4797 | 0.3666%
1.17.1 | Boca TV | 2 | un | 9372.4302 |  | 0.08576% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.17.2 | Boca TEL | 3 | un | 14760.9182 |  | 0.1351% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.17.3 | Timbre o portero completo | 1 | un | 15933.1314 |  | 0.1458% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18 | Instalación sanitaria |  |  |  | 880536.6365 | 8.057%
1.18.1 | Agua | [10 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.1.1 | Conexión | 1 | un | 24941.2522 |  | 0.2282% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.1.2 | Tanque cisterna | 1 | un | 42358.3694 |  | 0.3876% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.1.3 | Cañerías | 100 | m | 330800.2163 |  | 3.027% | 30 | 30% | 99240.0649 |  |  | 0 | 30 | 30% | 99240.0649
1.18.1.4 | Artefactos (bombas 1/2 HP) | 2 | un | 44062.7396 |  | 0.4032% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.2 | Cloacas | [10 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.2.1 | Conexión | 1 | un | 11784.9789 |  | 0.1078% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.2.2 | Cámara de Inspección | 1 | un | 31050.2909 |  | 0.2841% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.2.3 | Cañerías | 50 | m | 83459.35 |  | 0.7637% | 12.5 | 25% | 20864.8375 |  |  | 0 | 12.5 | 25% | 20864.8375
1.18.2.4 | Artefactos | 18 | un | 60090.732 |  | 0.5499% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.3 | Pluvial | [10 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.3.1 | Conexión | 0 | un | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.3.2 | Cañerías / canaletas | 30 | m | 242882.8315 |  | 2.223% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.18.3.3 | Accesorios | 4 | un | 9105.8755 |  | 0.08332% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.19 | Instalación de acondicionamiento térmico | 4 | un | 15756.8761 | 15756.8761 | 0.1442% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.20 | Prueba y entrega |  |  |  | 72052.6135 | 0.6593%
1.20.1 | Limpieza | 8 | mes | 61183.5102 |  | 0.5599% | 6 | 75% | 45887.6326 |  |  | 0 | 6 | 75% | 45887.6326
1.20.2 | Prueba | 1 | gl | 8692.5399 |  | 0.07954% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.20.3 | Entrega | 1 | gl | 2176.5634 |  | 0.01992% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
| Indirectos | 1 | gl | 764973 | 764973 | 7% |  | 62.5% | 478108.125 |  |  |  |  | 62.5% | 478108.125
Total obra |  |  |  | TOTAL | 10928188.288 | 100% |  | 39.17% | 4280230.5547 |  | 0% | 0 |  | 39.17% | 4280230.5547