## Análisis PI
LOGO |  |  | MATRIZ DE ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS | [10 empty] | 2020-01-22
PARTE INTERESADA | ABR. | CONTACTO (tel, @, dirección) | Tipo | PODER | INFLUENCIA | Necesidades | Expectativas | QUE ES IMPORTANTE DE/PARA LA PARTE INTERESADA? | CÓMO PODRÍA CONTRIBUIR AL PROYECTO? | CÓMO PODRÍA BLOQUEAR EL PROYECTO? | Estrategia para comprometerlo con el proyecto | Acción | Responsable | Cuándo | Req Legales
Cliente | STB | XXXXX +5699XXXXXXX XXXXXXXXXX@sXXXXX.cl | Cliente | 10 | 10 |  |  | Cliente único en Chile (por el momento) | Término exitoso de contrato existente. Posibles Trabajos adicionales Asociación para futuros negocios | Quita del contrato por incumplimiento o accidente grave | Solicitar entrega oportuna de apoyo y recursos comprometidos por el cliente para completar el proyecto en plazo | Contacto directo permanente |  | Permanente
Trabajadores | TR | Listado de personal | Personal | 9 | 9 |  |  | Personal operativo con experiencia en la operación de raise boring y trabajos mineros | Logro de objetivos productivos. Cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional | Huelgas, Paralizaciones, conflictos laborales | Condiciones laborales dignas, condiciones seguras de trabajo | Pago oportuno y justo de remuneraciones |  | Cada mes
Administradora | ADM |  | Administración | 4 | 10 |  |  | Socio estratégico para la parte administrativa del contrato | Asegurando cumplimiento legal de aspectos financieros, contractuales y de recursos humanos del proyecto. Agilidad en la gestíon de pagos y autorizaciones | Litigios o sanciones por imcumplimiento de aspectos administrativos y/o legales de las relaciones contractuales con terceros y personal | Socio estratégico | Solicitud de apoyo en procesos administrativos y legales/ Autorzaciones |  | Permanente
Proveedor 1 | ABL |  | Logistica | 2 | 8 |  |  | Proveedor preferente para la adquisición y transporte de implementos criticos del contrato | Confianza en la adquisición y transporte de implementos críticos | Litigios, reclamos o incumplimiento de plazos y/o condiciones acordadas | Proveedor preferente | Solicitud de servicio logístico clave |  | por servicio
Comunidad | CM | Contacto a través del cliente | Comunidad en general | 2 | 2 |  |  | El impacto es mínimo ya que en este proyecto, las relaciones con la comunidad están a cargo del cliente | Cumplimiento de normas de buena convivencia con los vecinos | Resistencia al proyecto, bloqueo de caminos, vandalismo, etc. | Respeto de instrucciones del cliente y de normas de buena convivencia | Respeto de reglas básicos definidas por cliente |  | Permanente
Seremi Salud | SS | Oficina de partes en Puente Alto (presencial) www.seremi13.redsalud.gob.cl | Organismo gubernamental | 8 | 3 |  |  | Organismo fiscalizador de normativas relacionadas con la salud y seguridad de personal afecto al proyecto | Cumplimiento de normativas relacionadas con la salud y seguridad de personal afecto al proyecto | Litigios, sanciones o paralización del proyecto por incumplimiento | Presentación de reportes y comunicaciones formales | Mantener reportabilidad |  | Cuando corresponda
Inspección del Trabajo | IT | Oficina de partes en Puente Alto (presencial) www.dt.gob.cl | Organismo gubernamental | 8 | 6 |  |  | Organismo fiscalizador de normativas relacionadas con los aspectos y condiciones laborales del personal afecto al proyecto | Cumplimiento de normativas relacionadas con aspectos legales de personal afecto al proyecto | Litigios, sanciones o paralización del proyecto por incumplimiento | Presentación de reportes y comunicaciones formales | Mantener reportabilidad |  | Mensual
ACHS | ACHS |  | Mutualidad Examenes Salud | 2 | 8 |  |  | Mutualidad administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y salud cocupacional. Realiza exámenes de salud y se asegura del tratamiento apropiado en caso de accidentes y enfermedades | Apoyo en el cumplimiento de los requisitos de los planes de prevención de riesgos laborales y prevención de enfremedades laborales | Encarecimiento de cobros por aumento de tasa de siniestralidad | Reportes de incidentes en daños a la salud o enfermedades. Solicitud de exámenes; pruebas y capacitaciones | Mantener cercanía con ejecutivo asignado. Hacer seguimiento de solicitudes |  | Cada vez. Mensual
Carabineros | CB |  | Autorización uso de explosivos | 8 | 6 |  |  | Autoridad policial a cargo de entregar autorización para la adquisición, traslado y uso de explosivos | Cumplimiento oportuno de permisos y licencias para manipulación de explosivos | No entrega de autorización, sanciones y multas. | Solicitar oportunamente autorización para manejo y uso de explosivos | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Maestranza | MHL |  | Maestranza | 2 | 6 |  |  | Proveedor preferente de estructuras y elementos mecánicos | Relación de confianza y prioritario para entrega oportuna de requisitos mecánicos del proyecto. | Retraso en entrega de trabajos comprometidos. | Cercanía en la relación con proveedor, condiciones especiales | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Seguritos INC | SGL |  | EPP | 2 | 6 |  |  | Proveedor de EPP | Provisión de EPP certificados | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 2 | TCK |  | EPP | 2 | 6 |  |  | Proveedor de EPP | Provisión de EPP certificados | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 3 | KS |  | EPP | 2 | 6 |  |  | Proveedor de EPP | Provisión de EPP certificados | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Comunicaciones | GBL |  | Radios | 2 | 4 |  |  | Proveedor de comunicación radial | Servicio de radio comunicación | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Ferreteria el Clavito | MLLA |  | Ferreteria | 2 | 6 |  |  | Proveedor de insumos de ferretería | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Ferreteria el Tornillo Loco | FTC | Presencial en local | Ferreteria | 2 | 6 |  |  | Proveedor de insumos de ferretería | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Arriendo 1 | XXX |  | Camionetas | 2 | 6 |  |  | Proveedor del servicio de arriendo de camionetas equipadas para uso en el proyecto (contrato hasta mayo 2020) | Entrega oportuna de camionetas equipadas y confiables (aseguradas) , con servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Reemplazo en caso de averias/ fallas | Retrasos/cambios de proveedor | Contrato de servicio anual, incluye mantenimiento | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Arriendo 2 | XX |  | Camionetas | 2 | 6 |  |  | Proveedor del servicio de arriendo de camionetas equipadas para uso en el proyecto (contrato hasta mayo 2020) | Entrega oportuna de camionetas equipadas y confiables (aseguradas) , con servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Reemplazo en caso de averias/ fallas | Retrasos/cambios de proveedor | Contrato de servicio anual, incluye mantenimiento | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 4 | PPR |  | Pernos | 2 | 6 |  |  | Proveedor de pernos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 5 | CHC |  | Cables | 2 | 6 |  |  | Proveedor de cables | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 6 | BRL |  | Equipos ( miniexcavadores, minicargadores) | 2 | 6 |  |  | Servicio de arriendo de Equipos | Provisión de equipos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 7 | DSN |  | Equipos ( manipulador telescópico y arriendo equipos) | 2 | 6 |  |  | Servicio de arriendo de Equipos | Provisión de equipos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 8 | IBA |  | Insumos electromecánicos | 2 | 4 |  |  | Proveedor de Insumos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 9 | DRL |  | Insumos electromecánicos | 2 | 4 |  |  | Proveedor de Insumos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 10 | PES |  | Perforadoras manuales | 2 | 6 |  |  | Servicio de arriendo de Equipos | Provisión de equipos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 11 | DCS |  | Insumos | 2 | 4 |  |  | Proveedor de Insumos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 12 | DST |  | Insumos | 2 | 4 |  |  | Proveedor de Insumos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 13 | SEW |  | Insumos | 2 | 4 |  |  | Proveedor de Insumos | Provisión de insumos | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de venta | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda
Proveedor 14 | NSG |  | Seguros | 2 | 4 |  |  | Mediador de seguros | Provisión de seguros complementarios de salud | Proveedores normales pueden ser reemplazables | Condiciones normales de servicio de seguros | Cuando se requiera |  | Cuando corresponda