## Riesgos Empresa
REGISTRO DE RIESGOS EJEMPLO
Versión 20170601
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN PURA |  |  | MITIGACIÓN | [21 empty] | EVALUACIÓN RESIDUAL |  |  | MONITOREO
ID | Nombre Riesgo | Descripción | Trigger | Efecto / Consecuencias | Antes de Mitigación |  |  | Plan de Respuesta al Riesgo | [21 empty] | Despues de Mitigación |  |  | Monitoreo del riesgo/ Progreso
[5 empty] | Probabilidad AM | Impacto AM | Resultado Matriz AM | Mitigación | Resp | Fecha | Risk Status | Risk Owner | Organisation | Before actions | [7 empty] | After actions | [7 empty] | Probabilidad DM | Impacto DM | Resultado Matriz DM | Acción | Responsable | Fecha
1 | Fuga de Profesionales | Personal con personal a cargo y en actividades claves Definir indicador de rotación histórico y personal clave | Aumento de renuncias | Pérdida de experiencia y estilo de dirección de la empresa Aumento costo capacitación | Baja | Moderado | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Safety and Security ;
2 | Escasez de mano de obra calificada | Falta de recursos humanos calificados para desarrollar proyectos Aumento de costos en sueldos | Cantidad de proyectos en ejecución que exceden capacidad actual | Aumento de costos en sueldos Incumplimiento de compromisos en proyectos | Baja | Moderado | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Severe;probname:Low;criticality:High;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:Moderate;probname:Low;criticality:Low;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:Severe;probname:Low;criticality:High;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Low;criticality:High;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:Moderate;probname:Very Low;criticality:Low;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Safety and Security ;
3 | Deterioro Indices de Seguridad | Deterioro de los indices de seguridad pueden provocar pérdidas de contratos, imagen, participación en licitaciones, eliminación en registro de contratistas, además de las consecuencias propias del accidente | Accidente Grave/ Fatal Aumento de Accidentes con tiempo perdido (IF>3,5) | Paralización de obras Juicios laborales Acción legal contra personal DP y Gerentes Pérdida de contratos Eliminación en registro de contratistas. Muerte de persona/s | Alta | Mayor | Alto |  | LDZ/GIA | 2013-10-11 |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Low;probname:High;criticality:Low;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:Low;probname:High;criticality:Low;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:Low;probname:High;criticality:Low;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Low;probname:High;criticality:Low;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
4 | Accidente fatal/ Alto potencial | Muerte de personas Paralización de faenas y pérdidas de producción Clima organizacional, sensación inseguridad | Accidente Grave/ Fatal | Paralización de obras Juicios laborales Acción legal contra personal DP y Gerentes Muerte de persona/s | Baja | Catastrófico | Alto |  | LDZ/GIA | 2013-10-11
5 | Huelgas de otros contratistas o clientes/ Paralización | Manifestaciones, disturbios, paralizaciones, corte de caminos (mayores a 1 semana) | Paralización de faena | Paralización de obras Actos vandálicos | Alta | Moderado | Medio
5 | Huelgas de personal propio | Manifestaciones, disturbios, paralizaciones, corte de caminos (mayor a 1 semana) Negociación, término de conflicto | Paralización de faena | Paralización de obras Actos vandálicos Pérdida por paralizaciones Término de conflicto | Baja | Moderado | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Severe;probname:Very Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Precio Cobre/ Energía/ Economia Chilena | Paralización o retraso de proyectos debido a disminución del precio del cobre Cambio de política energéticas Paralización de proyectos de clientes por temas ambientales | Precio del cobre (menor a 2,5 U$S/lb) Aumento del precio de energía | Disminución de contratos o volumenes de trabajo | Muy Baja | Mayor | Medio |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Low;probname:Medium;criticality: Low;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:Moderate;probname:Medium;criticality:Medium;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:Major;probname:Medium;criticality:Medium;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Low;probname:Very Low;criticality:Low;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:Low;probname:Very Low;criticality:Low;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:Moderate;probname:Very Low;criticality:Low;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | No conseguir Contratos nuevos Aumento de competencia/ Pérdida de competitividad | A partir del 2015 verificar factibilidad de nuevos contratos en diversos rubros 2014 ya hay contratos que mantienen volumen Límite aprox para participar solo =U$D 100.000.000 | Cantidad de contratos vigentes (ventas proyectadas) | Disminución de contratos o volumenes de trabajo. Ingresos | Muy Baja | Menor | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Major;probname:Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Major;probname:Low;criticality:Medium;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Dependiente de pocos clientes y rubros | Necesidad de diversificar riesgos en distinos rubros Creación Unidad Obras civiles |  | Dependientes de factores externos y condiciones de clientes (precio cobre,etc) | Media | Mayor | Medio |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Severe;probname:Medium;criticality:High;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Medium;criticality:High;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Moderate;probname:Medium;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Moderate;probname:Medium;criticality:Medium;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Falta de disponibilidad de equipos para proyectos nuevos | Tiempo de entrega de equipos de proveedores (aprox 35 semanas) jumbos y palas Obsolecencia de equipos Capacidad de reacción para cumplir compromisos de nuevos proyectos | Factor de utilización maquinaria | Pérdida de negocios y participación en nuevos contratos Incumplimiento de estándares con clientes | Alta | Mayor | Alto | Disponer de Budget de inversiones por renovacion de equipos (años de uso). Definir porcentaje de crecimiento adicioal de la flota por adjudicacion de nuevos contratos. | ASA/ MRS | 2013-10-11 |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Major;probname:Very High;criticality:High;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Major;probname:Very High;criticality:High;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:Moderate;probname:Medium;criticality:Medium;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Low;probname:Medium;criticality: Low;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Incremento de Daños mayores a equipos | Daños producto de accidentes o mal uso de los equipos Pérdida de producción de equipos dañados Disponibilidad de equipos para otros proyectos | Disminución de tiempo de servicio efectivo de equipos | Pérdidas de producción Amento de equipos stand by Baja productividad | Alta | Menor | Medio
5 | Impacto en actividades por Entrada de competidores | Competencia Prestación de servicios/ Diversificación de recursos Oportunidad de contratos (como contratistas) Asumir responsabilidades ante problemas de Strabag Invitación a proyectos de gran envergadura (imposibilidad de competir con Strabag en licitaciones) Respeto de acuerdos de nivel de influencia/ participación entre compañías | Gran empresa ya desembarcó en Chile | Falta conocer alcance de operaciones de Strabag en Chile Estilo de trabajo y cooperación Servicios solicitados Imposibilidad de participar en proyectos en que GE participa Disminución de posibilidad de participar en consorcios | Alta | Moderado | Medio |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:Low;probname:Low;criticality:Low;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Severe;probname:Low;criticality:High;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:Low;probname:Very Low;criticality:Low;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Proyectos exigen garantías "Internacional" (respaldo) | Solicitud de Conform Letter a matrices Respaldo internacional Autorización según montos Economia de escala, capacidad de grandes proyectos |  | Posibilidad de participar en proyectos de mayor envergadura con respaldo de matrices | Baja | Menor | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Resultados económicos negativos en la compañía | Disminución de las utilidades esperadas de los proyectos Aumento de los costos/ pérdida de productividad | Pérdidas | Incapacidad de invertir y cumplir compromisos Solicitud de respaldo/ créditos a matrices Incremento del costo financiero de la compañía | Alta | Mayor | Alto |  | LUA/ CRS | 2013-10-11 |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Capacidad interna para crecer en forma sostenible | Incapacidad para responder a crecimiento en Chile Toma de nuevos negocios sin tener la capacidad para manejarlos Necesidad de disponer de recursos humanos y equipos | Capacidad necesaria mayor que capacidad instalada | Incorporación de personal y equipos en forma acelarada Asegurar funcionamiento en esquema interno | Alta | Mayor | Alto |  | RSE/ RJA | 2013-10-11 |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Posibilidad de contratos internacionales | Posible participación en proyectos internacionales sin experiencia en lugar de origen Conocimiento de posibles socios locales |  |  | Improbable | Mayor | Bajo | seguimiento mensual de Ob
5 | Incumplimiento de Plan Estratégico | Puesta en marcha de Plan estratégico Funcionamiento real de nueva estructura organizacional Sistema de gestión puede complicar el funcionamiento | Porcentaje de avance/ efectividad | Logro de un sistema de gestión efectivo y útil para la compañía Cambio cultural para que el sistema funcione | Alta | Mayor | Alto | 1. Elaborar plan detallado de la revisión y desarrollo del Sistema en funcíon del mapa de procesos (prioridades/ etapas) 1.1 "Negociación" de normativas internas entre áreas y/ o corporativas (relación de nueva estructura) 2. Entrenamiento de Monitores para despliegue en áreas/obras 3. Taller revisión/fijación Objetivos y metas corporativos 4. Definir sistema de reportes y feedback entre áreas operativas y de apoyo/ Gerencia General. 5. Aumentar enfasis en la reportabilidad en todos los niveles y asumir enfoque de autocontrol (aterrizar valores) 6. Despliegue de objetivos y metas en áreas y UOP 7. Seguimiento mensual de cumplimiento de Objetivos y avance Programa (Reunion gerencia 3er viernes c/mes)" | 1.ASO 1.1 Gerentes 2. ASO 3. Gerentes 4. Gerentes 5. Gerentes 6. Gerentes 7. Gerentes | 11-10-2013 31/10/2013 (levantado) 31/12 (Implem) A definir 15/11/2013 15/11/2013 Continuo Dic 2013 Continuo |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Incumplimiento de legislación y compromisos ambientales | Cumplimiento de planes de gestión ambiental Efectos y soluciones incluidos en plan | Multas o paralizaciones de faenas | Multas o sanciones por autoridades fiscalizadoras | Baja | Moderado | Bajo |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Falta de Informe históricos para evitar pérdidas (aprendizaje) | Análisis de desempeños, deficiencias y factores de éxito del pasado para aprendizaje en futuros proyectos Retroalimentación formal a Estudios para incoporación en nuevas licitaciones (lecciones aprendidas/ Reportes) | Repetición de fallas en proyectos | Repetición de errores y pérdida de factores de éxito No se toma en cuenta costo y desempeños actuales (reales) en licitaciones | Alta | Moderado | Medio |  |  |  |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
5 | Falta análisis formal de riesgo en estudio y durante ejecución de proyectos | Análisis de deficiencias y factores de éxito del pasado para aprendizaje en futuros proyectos Falta de un sistema de evaluación de riesgos del proyecto/ seguimiento Retroalimentación formal a Estudios para incoporación en nuevas licitaciones (lecciones aprendidas/ Reportes) Determinación de contingencias en contratos en función de riesgos específicos | Control de riesgos/ Uso de contingencias | Seguimiento de proyectos para verificar cuplimiento de lo estudiado Seguimiento de riesgos Incoporación de item de contingencias relacionados con proyecto real | Alta | Mayor | Alto |  | HAE/RSE | 2013-10-11 |  | Royal Smith | HLH | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ; | Fin OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Finance, economy,market,expenditure; | CSR OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:CSR, Sound Business principle; | ENV OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:External Environment ; | S&S OC | consname:;probname:;criticality:;opportunity:0;target:Safety and Security ;
Note on CU17: laburto: modifcacion de tareas para alcanzar Objetivo.